**Tarea 4 – Diseño del presupuesto**

Ana María Tibaduiza Vega

Delson Alejandro Pulido Silva

Diego Fernando Martínez

Gabriel Fajardo Bastidas

Robert Wilmer Benavides

Grupo 89

Tutor

Brayan Andrés López

Mayo 2021

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH

Diseño de proyectos sociales 400002

**Tabla 1: Presupuesto del proyecto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Descripción** | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| **Talento humano** | Diseñador gráfico | Profesional con experiencia de 6 meses | 1 x 2 mes | $ 1’200.000 | **$ 2’400.000** |
| Productor de medios audiovisuales. | Experiencia de 1 año | 3 x 2 mes | $ 1’300.000 | **$ 7’800.000** |
| Actor | Licenciado en artes escénicas | 1 x 1 mes | $ 1’100.000 | **$ 1’100.000** |
| **Equipo desarrollar del proyecto** | Psicólogo | Profesional con experiencia 2 años | 1 x 9 meses | $ 1’500.000 | **$ 13’500.000** |
| Ingeniero civil | Profesional con experiencia 3 años | 1 x9 meses | $ 3’200.00 | **$ 28’800.000** |
| Gestor de proyecto | Profesional en gestión de proyectos, con experiencia de 4 años. | 1x 9 meses | $ 4’200.000 | **$ 37’800.000** |
| Contador Público | Profesional con experiencia de 5 años. | 1x 9 meses | $ 1’600.000 | **$14’400.000** |
| **Viáticos** | Transportes | 20 visitas a la localidad Rafael Uribe por parte del equipo desarrollador de proyecto; para identificar zonas con mayor índice de accidentes a peatones. | 200 pasajes ida y vuelta a la zona de los 5 coordinadores de proyecto | $ 2.500 | **$ 500.000** |
|  | Combustible | Suministro de combustible para 2 motos que transportan a 4 policías de tránsito y transporte. | 6 galones de Gasolina x 32 días de retenes | $ 8.447 | **$270.304** |
| **Alimentación** | Refrigerios | A los voluntarios y demás personas involucradas en el desarrollo de las actividades se les brindará un refrigerio ya que se trabajará durante varias horas. | 6 ensayos de dramatizaciones, 20 voluntarios y el actor para un total de **126**.  -2 Retenes a la semana realizados por 4 policías de tránsito durante 4 meses, para un total de **36.**  -Grabación de videos en 8 sesiones, donde estarán los 20 voluntarios y los 3 productores de medios audiovisuales, para un total de **184.**  -Charlas informativas en las 2 carpas, donde estarán presentes: 4 voluntarios, 2 veces por semana durante 4 meses, para un total de **128**.  -Campaña los uso porque me cuidan, 16 voluntarios realizaran dramatizaciones 2 veces a la semana durante 4 meses, para un total de **512.**  **TOTAL = 986 Refrigerios** | $ 3.000 | **$2.958.000** |
| Almuerzos | Cuando se pongan en marcha las estrategias; Educación vial, me cuido te cuidas y Los usó porque me protegen los colaboradores dispondrán del día completo para realizar las actividades por tal razón se les brindará un almuerzo. | Charlas informativas en 2 carpas, donde estarán presentes todo el día 4 voluntarios, 2 veces por semana durante 4 meses, para un total de **128**.  -Campaña los uso porque me cuidan, 16 voluntarios realizaran dramatizaciones haciendo presencia todo el día 2 veces a la semana durante 4 meses, para un total de **512.**  **TOTAL =640 Almuerzos** | $ 6.000 | **$3.840.000** |
| **Suministros** | Diplomas | Certificación dada a los 20 voluntarios que culminen con éxito el curso de 40 horas. | 20 | $ 1.500 | **$ 30.000** |
|  | Kit bioseguridad | Kit dado a los 20 voluntarios, durante los 4 meses que se realizaran las charlas informativas y la puesta en escena de las dramatizaciones, que contiene: Gel antibacterial, 2 pares de guantes quirúrgicos y un tapabocas desechable. | 640 a 2 días a la semana durante 4 meses. | 1 tapabocas $180= **$115.200**  Gel antibacterial  $1.000 =  **$ 640.000**  Guantes quirúrgicos, 1 par  $500= **$640.000** | **$1.395.200** |
|  | Alcohol antiséptico | Desinfección del área donde estarán ubicadas las 2 carpas, destinadas para dar charlas informativas | 10 galones | $ 35.000 | **$350.000** |
|  | Caretas | Al grupo de voluntarios que durante 5 meses apoyarán el desarrollo del proyecto se le dará 1 careta a cada uno. | 20 | $ 5.000 | **$ 100.000** |
| **TOTAL $** | | | | | **115’243.504** |

**Referencias Bibliográficas**

Bustos, Jhon. F. (2020). Elementos básicos para la construcción de un proyecto de desarrollo social solidario contextualizado. UNAD. Recuperado de: http://selloeditorial.unad.edu.co/produccion/literatura-gris/notas-de-campus-ecsah

Fernandes Barbosa, E. y de Moura, D. G. (2016). Proyectos educativos y sociales: planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Narcea Ediciones. (pp. 111-149) Recuperado de: https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/46139?page=105

Rodríguez, M., Buthet, C. J. J., Taborda M., A., & Scavuzzo, J. (2013). Metodología integral de evaluación de proyectos sociales: indicadores de resultados e impactos: Vol. Segunda edición. Editorial Brujas. (pp. (37 – 52) Recuperado de: https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=701875&lang=es&site=eds-live&scope=site