**Tabla 1: Presupuesto del proyecto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Descripción** | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| **R1**  **Alistamiento** | **Articulación con autoridades de tránsito y autoridades competentes** | **Capacitaciones** | **5 talleres** | **$ 500.000** | **$2.500.000** |
| **R1**  **Alistamiento** | **Diseño de plan de gestión, Cuantificar resultados obtenidos**  **Evidenciar actividades realizadas, liderar**  **Informe final** | **Contratación de un profesional especialista en proyectos o Ingeniero industrial** | **9 meses.** | **$ 3.000.000** | **$ 27.000.000** |
| **R2**  **Educación vial, me cuido te cuidas** | **Convocatoria, selección y capacitación de 20 voluntarios** | **1 profesional psicólogo** | **9 meses.** | **$ 3.000.000** | **$ 27.000.000** |
| **R2**  **Educación vial, me cuido te cuidas** | **Grabación y publicación de los 4 videos e infografías y Grabación y publicación de video informativo** | **1 profesional diseño gráfico y /o publicidad** | **4 meses.** | **$ 3.000.000** | **$ 12.000.000** |
| **R2**  **Educación vial, me cuido te cuidas** | **Charlas informativas en carpas** | **1 profesional Ingeniera Industrial** | **4 meses.** | **$ 3.000.000** | **$ 12.000.000** |
| **R2**  **Educación vial, me cuido te cuidas** | **Identificación de infraestructura vial no usada** | **1 profesional Ingeniera Civil y /o afines** | **2 meses.** | **$ 3.000.000** | **$6.000.000** |
| **R3 Los usó porque me protegen** | **Organización, creación y puesta en escena de dramatizaciones** | **Equipo de teatreros** | **1** | **$ 5.000.000** | **$5.000.000** |
| **R3 Los usó porque me protegen** | **Realización de retenes** | **Convenio con policía aporta refrigerios y almuerzo** | **1** | **$ 3.000.000** | **$3.000.000** |
| **R.4 imprevistos** |  |  |  | **$5.500.000** | **$5.500.000** |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO $95.000.000** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

**3 esferos --- $2.000**

**1 lápiz ---$ 1.000**

**Taja lápiz --- $600**

**Borrador --- $500**

**Resaltador $ 1.200**

**Corrector ---- $1.500**

**Tabla --- $6.200**

**6 ensayos de dramatizaciones x 21 personas**

**2 retenes por semana \* 4 policias🡪**

**Transportes voluntarios---**