**Tabla 1: Presupuesto del proyecto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Descripción** | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| **Talento humano** | Voluntarios | Vecinos de la zona Rafael Uribe, no se requiere tener título ni experiencia. | 20 x 6 meses | $ 0 | **$0** |
| Diseñador gráfico | Profesional con experiencia de 6 meses | 1 x 1 mes |  |  |
| Policía de transito | Personal vinculado a la institución | 16 |  |  |
| Capacitador | Miembro de la secretaria de movilidad de Bogotá | 1x 2 meses |  |  |
| Productor de medios audiovisuales. | Experiencia de 1 año | 3 x 1 mes |  |  |
| Coordinador (es) de proyecto |  | 5 x 9 meses |  |  |
| Actor | Licenciado en artes escénicas | 1 x 1 mes |  |  |
| Contador | Profesional con experiencia de 2 años |  |  |  |
| **Viáticos** | Transportes | 20 visitas a la localidad Rafael Uribe por parte de los 5 coordinadores del proyecto para identificar zonas con mayor índice de accidentes a peatones. | 200 pasajes ida y vuelta a la zona de los 5 coordinadores de proyecto | $ 2.500 | **$ 500.000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Meriendas** | Refrigerios | A los voluntarios y demás personas involucradas en el desarrollo de las actividades se les brindará un refrigerio ya que se trabajará durante varias horas. | -6 Ensayos dramatizaciones 20 voluntarios y el tutor para un total de **126**.  -2 Retenes a la semana realizados por 4 policías de tránsito durante 4 meses, para un total de **36.**  -Grabación de videos en 8 sesiones, donde estarán los 20 voluntarios y los 3 productores de medios, para un total de **184.**  -Charlas informativas en las 2 carpas, donde estarán presentes 4 voluntarios, 2 veces por semana durante 4 meses, para un total de **128**.  -Campaña los uso porque me cuidan, 16 voluntarios realizaran dramatizaciones 2 veces a la semana durante 4 meses, para un total de **512.**  **TOTAL = 986** | $ 3.000 | **$2.958.000** |
| Almuerzos | Cuando se pongan en marcha las estrategias; Educación vial, me cuido te cuidas y Los usó porque me protegen los colaboradores dispondrán del día completo para realizar las actividades por tal razón se les brindará un almuerzo. | - Charlas informativas en las 2 carpas, donde estarán presentes todo el día 4 voluntarios, 2 veces por semana durante 4 meses, para un total de **128**.  -Campaña los uso porque me cuidan, 16 voluntarios realizaran dramatizaciones haciendo presencia todo el día 2 veces a la semana durante 4 meses, para un total de **512.**  **TOTAL= 640** | $ 6.000 | **$3.840.000** |
| **Suministros** | Diplomas | Certificación dada a los 20 voluntarios que culminen con éxito el curso de 40 horas. | 20 | $ 1.500 | **$ 30.000** |
|  | Kit bioseguridad | Kit dado a los 20 voluntarios, durante los 4 meses que se realizaran las charlas informativas y la puesta en escena de las dramatizaciones, que contiene: Gel antibacterial, 2 pares de guantes quirúrgicos y un tapabocas desechable. | 640 🡪 2 días a la semana durante 4 meses. | $ | **$** |
|  | Alcohol |  |  |  |  |
|  | Caretas | Al grupo de voluntarios que durante 5 meses apoyarán el desarrollo del proyecto se les darán 4 caretas a cada uno. | 80 | $ | **$** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | |  |

**3 esferos --- $2.000**

**1 lápiz ---$ 1.000**

**Taja lápiz --- $600**

**Borrador --- $500**

**Resaltador $ 1.200**

**Corrector ---- $1.500**

**Tabla --- $6.200**

**6 ensayos de dramatizaciones x 21 personas**

**2 retenes por semana \* 4 policias🡪**

**Tranportes voluntarios---**

**Charlas informativas**

En esta tabla agreguen todas las filas que sean necesarias para incluir todos los rubros que se derivan de todas las estrategias previstas para el proyecto.

**Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que:**

En el entorno de Aprendizaje debe: Consultar las fuentes bibliográficas

indicadas para la Unidad 3. Estudiar el OVA de la Unidad 3. Acceder al foro de aprendizaje colaborativo propio de la Unidad 3 – Tarea 3, para interactuar con el equipo de trabajo, realizar los avances y aportes y generar los acuerdos de trabajo que convengan al equipo.

En el entorno de Evaluación debe: Entregar el documento que recoge las

evidencias relativas a esta Tarea 4, los cuales se precisan en esta misma guía.

Primero revisar metodología . “En un sentido general rubro puede

definirse como aquella categoría que sirve para juntar o reunir dentro de

esta, ciertas actividades u objetos que comparten una o varias

características”

segundo revisar objetivos y metas

En tercer lugar, es necesario hacer una revisión de la temporalización

del proyecto,